## 24
劳务分包工程量清单
项目名称：G658百里杜鹃大水至普底公路（V标段）--劳务分包
细目编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价限价（不含税）（元） | 限价总价（元） | 报价下浮率（保留两位小数）（%） | 单价报价（元） | 报价总价（元） | 费用组成 | 计价规则 | 分包内容
1 | 临时用工 | 工日 | 50 | 150 | 7500 |  | 150 | 7500 | 单价包含人工、小型机具费 | 1.白天7：00-19：00内有效工作时间8小时为1工日； 2.夜间19：00-次日7：00内有效工作时间7小时为1工日； 3.工作时长不足的，可按比例折算。 | 1.用工申请人填写用工申请表； 2.用工记录需明确施工部位、工作内容及工程量、有效工作时间等； 3.当天用工当天开具点工单，项目领导签字确认，否则不予计价。
202-2-b | 挖除沥青混凝土旧路面 | m3 | 100 | 18 | 1800 |  | 18 | 1800 | 1.单价包含工、料、机全部费用； 2.单价包含1公里范围内指定地点堆放。 | 1.按实际挖除立方数为单位计价。 | 1.挖除；2.装卸、移运处理；3.场地清理、平整
202-5-a | 拆除标牌 | 块 | 1 | 20 | 20 |  | 20 | 20 | 1.单价包含一切费用。 2.单价包含1公里范围内指定地点堆放。 | 1.依据图纸所示位置，拆除路基范围内原有的标志牌以块为单位计价 | 1.拆除；2.装卸、移运处理；3.场地清理、平整
203-1-a | 挖土方 | m3 | 29135.2 | 8.5 | 247649.2 |  | 8.5 | 247649.2 | 1.单价包含一切费用。 2.单价包含1公里范围内指定地点堆放。 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基土石比例，采用平均断面面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的土方，按照天然密实体积以立方米为单位计量； 2.挖土方工程数量需扣除耕植土剥离堆放数量。 | 1.挖、装、运输、卸车；2.填料分理、弃土整型、压实；3.施工排水处理；4.边坡整修、路床顶面以下挖松深300mm再压实、路床清理。
203-1-b-5 | 路基开挖石方（破碎锤冷开次坚石） | m3 | 115478 | 28 | 3233384 |  | 28 | 3233384 | 1.单价包含工、料、机全部费用； 2.单价包含1公里范围内指定地点堆放。 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面图、路基石方比例，按平均断面积法计算，包括边沟、排水沟、截水沟的石方，按照天然体积以立方米为单位计价。 2.土石比例按施工队伍、项目部、公司工程部三方共同确定的土石比计算，计价时在开挖断面内先以土方设计量计价。每月计价数量按现场收方计价，总数量不能超过设计数量； 3.土石比例参考《公路工程地质勘察规范》JTG C20-2011和《工程岩体分级标准》GB/T50218-2014综合确定。 | 1.石方冷破碎开挖；2.挖、装、运输、卸车；3.填料分理、弃土整型、压实；4.施工排水处理；5.边坡整修、路床顶面凿平或填平压实、路床清理。
203-1-b-7 | 路基弃方或借方超运 | m3.km | 535300.386 | 1.5 | 802950.58 |  | 1.5 | 802950.579 | 1.单价包含工、料、机全部费用。 | 1.按照路基横断面图计算的天然密实体积和超运距计算； | 1.车辆等待装卸，装、卸、运行，调头、空回工作。
204-1-a | 利用土方 | m3 | 13215 | 3.5 | 46252.5 |  | 3.5 | 46252.5 | 1.单价包含人工费、压路机、捡平整形机械费用； 2.不含填料。 | 1.依据路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实后的体积，以立方米为单位计价； 2.填方数量应扣除结构物（涵洞）体积。 | 1.开挖台阶；2.填料整平、机械压实；3.边坡修整；4.路槽平整；5.松铺厚度满足相关要求。
204-1-b | 利用石方 | m3 | 58811 | 3.5 | 205838.5 |  | 3.5 | 205838.5 | 1.单价包含人工费、压路机、捡平整形机械费用； 2.不含填料。 | 1.依据路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实后的体积，以立方米为单位计价； 2.填方数量应扣除结构物（涵洞）体积。 | 1.开挖台阶；2.填料整平、机械压实；3.边坡修整；4.路槽平整；5.松铺厚度满足相关要求。
204-1-h | 结构物台背回填 | m3 | 3300.3 | 3.5 | 11551.05 |  | 3.5 | 11551.05 | 1.单价包含人工费、机械费用；2.不含回填料。 | 1.依据路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实后的体积，以立方米为单位计价； 2.基坑回填不另行计价，除非另有规定。 | 1.基底翻松、压实； 2.分层摊铺、洒水、压实、整型； 3.文明施工及场地清理。
204-1-i | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 618.6 | 3.5 | 2165.1 |  | 3.5 | 2165.1 | 1.单价包含人工费、机械费用；2.不含回填料。 | 1.依据图纸所示锥坡及台前溜坡填土数量，按照压实后的体积以立方米为单位计价。 | 1.基底翻松、压实； 2.分层摊铺、洒水、压实、整型； 3.文明施工及场地清理。
204-2-c | 利用土石混填 | m3 | 452 | 3.5 | 1582 |  | 3.5 | 1582 | 1.单价包含人工费、压路机、捡平整形机械费用； 2.不含填料。 | 1.依据路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实后的体积，以立方米为单位计价； 2.填方数量应扣除结构物（涵洞）体积。 | 1.开挖台阶；2.填料整平、机械压实；3.边坡修整；4.路槽平整；5.松铺厚度满足相关要求。
205-1-d-3 | 土工格栅 | m2 | 5236.3 | 0.5 | 2618.15 |  | 0.5 | 2618.15 | 1.单价包含人工费、五金低耗和小型机具费用。 | 1.依据图纸设计所示位置和规格、型号，按分层铺设土工材料的平面面积以平方米为单位计价。 | 1.清理、整平下承层；2.铺设、缝合及固定； 3.文明施工及场地清理。
205-1-p | 换填碎石土 | m3 | 14245 | 13.5 | 192307.5 |  | 13.5 | 192307.5 | 1.单价包含一切费用； 2.不含材料费 | 1.按图示垫层密实体积以立方米为单位计价； | 1.基坑开挖、基底清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压。
207-1-a | 浆砌片石边沟 | m3 | 1172.81 | 190 | 222833.9 |  | 190 | 222833.9 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按实际测量长度计算浆砌片(块)石的体积以立方米为单位计价。 | 1.清理沟槽、砂浆搅拌、片（块）石修整；2.浆砌片(块)石、勾缝、抹面、设置变形缝、整理、养护；3.文明施工及场地清理。
207-1-c-1 | C25现浇混凝土边沟 | m3 | 48.41 | 160 | 7745.6 |  | 160 | 7745.6 | 1.单价包含人工、模板、五金低耗和小型机具费用。 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按实际测量长度计算混凝土的体积以立方米为单位计价。 | 1.清理沟槽；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土浇筑、振捣、养护、施工缝处理；4.文明施工及场地清理。
207-1-e-1 | C30钢筋混凝土预制沟盖板-安装 | m3 | 27.73 | 150 | 4159.5 |  | 150 | 4159.5 | 1.单价包含人工、五金低耗和小型机具费用。 2.不含叉车及运输费。 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按实际测量长度计算混凝土的体积以立方米为单位计价。 | 1.清理沟槽；2.场内预制件运输、卸车、空回；3.预制件安装、施工缝处理；4.文明施工及场地清理。
207-2-a | 浆砌片石排水沟 | m3 | 646.5 | 190 | 122835 |  | 190 | 122835 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按实际测量长度计算浆砌片(块)石的体积以立方米为单位计价。 | 1.清理沟槽、砂浆搅拌、片（块）石修整；2.浆砌片(块)石、勾缝、抹面、设置变形缝、整理、养护；3.文明施工及场地清理。
207-7-a | 涵洞上下游改沟、改渠浆砌片石铺砌 | m3 | 29.7 | 190 | 5643 |  | 190 | 5643 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按实际测量长度计算浆砌片(块)石的体积以立方米为单位计价。 | 1.清理沟槽、砂浆搅拌、片（块）石修整；2.浆砌片(块)石、勾缝、抹面、设置变形缝、整理、养护；3.文明施工及场地清理。
208-3-b | 浆砌骨架护坡 | m3 | 583 | 260 | 151580 |  | 260 | 151580 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和铺砌厚度、骨架形式，按照护坡体体积以立方米为单位计价。 | 1.清理边坡，坡面夯实，基础开挖；2.拌、运砂浆；3.砌筑、勾缝或抹面、养护；4.文明施工及场地清理。
208-4-d-1 | C20混凝土预制块骨架护坡-安装 | m3 | 76 | 180 | 13680 |  | 180 | 13680 | 1.单价包含人工、五金低耗和小型机具费用。 2.不含叉车及运输费。 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按实际测量长度计算混凝土的体积以立方米为单位计价。 | 1.清理沟槽；2.场内预制件运输、卸车、空回；3.预制件安装、施工缝处理；4.文明施工及场地清理。
208-9 | 检修踏步 | m3 | 18.6 | 400 | 7440 |  | 400 | 7440 | 1.单价包含人工、模板、机械、动力费用（电费或燃油）及五金低耗费用。 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照实际施工混凝土浇筑体积以立方米为单位计价。 | 1.坡面清理、修整；2.模板制作、安装、拆除；3.混凝土浇筑、养护； 4.文明施工及场地清理。
挡墙-209-4-a | 挡土墙挖基土石方 | m3 | 1256 | 12 | 15072 |  | 12 | 15072 | 1.单价包含工、料、机全部费用； 2.单价包含1公里范围内指定地点堆放。 | 1.依据图纸所示地面线、路基设计横断面，采用平均断面面积法计算，不分土石比例，按照天然密实体积以立方米为单位计价。 | 1.土方挖、装、运输、卸车； 2.石方开炸、石方破解、装车、运输、卸车； 3.填料分理、弃土整型、压实； 4.施工排水处理、基坑清理； 5.文明施工及场地清理。
209-2-a | 浆砌片（块）石挡土墙基础 | m3 | 198.87 | 180 | 35796.6 |  | 180 | 35796.6 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑清理、平整、夯实；2.拌、运砂浆；3.砌筑、养护；4.文明施工及场地清理。
209-3-a-1 | 浆砌片石路肩墙 | m3 | 1146.86 | 180 | 206434.8 |  | 180 | 206434.8 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运；2.拌、运砂浆；3.砌筑、勾缝或抹面养护；4.文明施工及场地清理。
209-3-a-2 | 浆砌片石护肩 | m3 | 510.55 | 190 | 97004.5 |  | 190 | 97004.5 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运；2.拌、运砂浆；3.砌筑、勾缝或抹面养护；4.文明施工及场地清理。
209-3-a-3 | 仰斜式路肩墙锥坡护面 | m3 | 127.8 | 190 | 24282 |  | 190 | 24282 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运；2.拌、运砂浆；3.浆砌片（块）石、设置变形缝、整理、养护；4.文明施工及场地清理。
209-3-a-4 | 浆砌片石上挡墙 | m3 | 546.11 | 200 | 109222 |  | 200 | 109222 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运；2.拌、运砂浆；3.砌筑、勾缝或抹面养护；4.文明施工及场地清理。
313-6 | 浆砌片石加固土路肩 | m3 | 580.65 | 200 | 116130 |  | 200 | 116130 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实，废方弃运；2.拌、运砂浆；3.砌筑、勾缝或抹面养护；4.文明施工及场地清理。
涵洞-204-1-b | 结构物台背回填 | m3 | 119.5 | 3.5 | 418.25 |  | 3.5 | 418.25 | 1.单价包含人工费、机械费用；2.不含回填料。 | 1.依据路基设计横断面图，按平均断面面积法计算压实后的体积，以立方米为单位计价； 2.基坑回填不另行计价，除非另有规定。 | 1.基底翻松、压实； 2.分层摊铺、洒水、压实、整型； 3.文明施工及场地清理。
涵洞-205-1-g5 | 防水土工布 | m2 | 263.9 | 0.5 | 131.95 |  | 0.5 | 131.95 | 1.单价包含人工费、五金低耗和小型机具费。 | 1.依据图纸设计所示位置和规格、型号，按分层铺设土工材料的平面面积以平方米为单位计价。 | 1.清理、平整下承层；2.铺设、缝合及固定；3.文明施工及场地清理。
涵洞-420-1-a | 涵挖基土石方（不分水上水下，不分土石） | m3 | 186.6 | 12 | 2239.2 |  | 12 | 2239.2 | 1.单价包含工、料、机全部费用； 2.单价包含1公里范围内指定地点堆放。 | 1.依据设计图纸所示位置及尺寸，按图示开挖的体积，不分土、石比例以立方米为单位计价。 | 1.土方挖、装、运输、卸车； 2.石方开炸、石方破解、装车、运输、卸车； 3.填料分理、弃土整型、压实； 4.施工排水处理、基坑清理； 5.文明施工及场地清理。
涵洞-420-2-f | 涵基底M7.5浆砌片(块)石 | m3 | 29.7 | 140 | 4158 |  | 140 | 4158 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑清理、平整、夯实； 2.拌、运砂浆； 3.砌筑、勾缝或抹面、养护； 4.文明施工及场地清理。
涵洞-420-3-a1 | 涵基础M7.5浆砌片(块)石 | m3 | 44 | 190 | 8360 |  | 190 | 8360 | 1.单价包含人工、材料（砂石料（不含片石）、水泥、水等）、机械、五金低耗和小型机具费用； | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑清理、平整、夯实； 2.拌、运砂浆； 3.砌筑、勾缝或抹面、养护； 4.文明施工及场地清理。
涵洞-420-3-c2 | 涵基础C25混凝土 | m3 | 93.7 | 130 | 12181 |  | 130 | 12181 | 1.单价包含人工、机械、模板、五金低耗和小型机具费用。 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按照实际施工混凝土体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑清理、平整、夯实； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土浇筑、养护； 4.文明施工及场地清理。
涵洞-420-4-b2 | 涵台C25片石混凝土 | m3 | 65.8 | 130 | 8554 |  | 130 | 8554 | 1.单价包含人工、机械、模板、五金低耗和小型机具费用。 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按照实际施工混凝土体积以立方米为单位计价； 2.片石添加量不低于设计规范。 | 1.基坑清理、平整、夯实； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土浇筑、添加片（块）石、养护； 4.文明施工及场地清理。
涵洞-420-4-c3 | 涵台C30混凝土 | m3 | 26.9 | 130 | 3497 |  | 130 | 3497 | 1.单价包含人工、机械、模板、五金低耗和小型机具费用。 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按照实际施工混凝土体积以立方米为单位计价； 2.片石添加量不低于设计规范。 | 1.基坑清理、平整、夯实； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土浇筑、添加片（块）石、养护； 4.文明施工及场地清理。
涵洞-420-4-f | 涵台钢筋(不分规格) | kg | 1552.5 | 0.7 | 1086.75 |  | 0.7 | 1086.75 | 1.单价包含人工费、辅助材料费（扎丝、焊条、焊线、焊钳、面罩）。 | 1.依据图纸所示及钢筋表所列钢筋质量以千克为单位计价； 2.固定钢筋的材料、定位架立钢筋、钢筋接头、吊装钢筋、钢板、铁丝作为钢筋作业的附属工作，不另行计价。 | 1.原材料及（半）成品场内转运； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定； 5.文明施工及场地清理。
合计（元）： |  |  |  | 5936103.63 |  | 5936103.629
Note on B34: 通道土石方开挖已列入改路改沟工程