## 红板村、龙凤村
工程量清单及限价
项目名称：黔西市2025年新增耕地建设项目(中建乡、中坪镇、永燊乡、协和镇、花溪乡)片区设计、施工(EPC)总承包（Ⅰ标）--劳务分包
细目编号 | 工程名称 | 单位 | 工程数量 | 单价限价（元） （不含税） | 限价总价（元） | 报价下浮率（%） | 报价单价（元） | 计价规则 | 分包内容
1 | 临时用工 | 工日 | 50 | 150 | 7500 |  | 150 | 1.白天7：00-19：00内有效工作时间8小时为1工日； 2.夜间19：00-次日7：00内有效工作时间7小时为1工日； 3.工作时长不足的，可按比例折算。 | 1.用工申请人填写用工申请表； 2.用工记录需明确施工部位、工作内容及工程量、有效工作时间等； 3.当天用工当天开具点工单，项目领导签字确认，否则不予计价。
2 | 测量人员 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 1.按项计价 | 1.测量人员费用。
3 | 机械转场 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 1.按项计价 | 1.机械转场费用。
一 | 土地平整工程 | 公顷 |  |  |  |  | 0
1 | 新增旱地平整区 | 公顷 |  |  |  |  | 0
1-1-1 | 推土机推树根 树身直径≤10cm | 棵 | 27748.99 | 2 | 55498 |  | 2 | 1.按实际推除树身、树根棵树为单位计价。 | 1.推除树身、树根；2.指定地点堆放；3.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
1-1-2 | 表土剥离 挖掘机挖土 | m3 | 14480.36 | 2.5 | 36201 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的表土剥离以立方米为单位计价。 | 1.清除场地表面的垃圾、废料、表土（腐殖土）、草皮。2.指定地点堆放；3.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
1-1-3 | 土方开挖 挖掘机挖土 | m3 | 9673.2102 | 2.5 | 24183 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的土方工程量以立方米为单位计价。 | 1.挖、装、运输、卸车。2.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
1-1-4 | 液压岩石破碎机破碎岩石 软石 | m3 | 1 | 12 | 12 |  | 12 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的石方工程量以立方米为单位计价。 | 1.石方冷破碎开挖。2.文明施工及场地清理。含机械开挖工料机全部费用。
1-1-5 | 液压岩石破碎机破碎岩石 次坚石 | m3 | 1 | 28 | 28 |  | 28
1-1-6 | 液压岩石破碎机破碎岩石 坚石 | m3 | 6051.8775 | 40 | 242075 |  | 40
1-1-7 | 推土机推土(三类土) | m3 | 9673.2102 | 1 | 9673 |  | 1 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的土石方工程量以立方米为单位计价。 | 1.推土机推土石方。2.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
1-1-8 | 平整石方 推土机推运石渣 | m3 | 2382.8735 | 1 | 2383 |  | 1
1-1-9 | 推土机推土(一、二类土) | m3 | 29793.56 | 1 | 29794 |  | 1
1-1-10 | 人工清理表土 碎石渣、杂草 | 亩 | 64 | 120 | 7680 |  | 120 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的清理表土等工程量以平方米为单位计价。 | 1.人工清理表土、碎石渣、杂草等。2.文明施工及场地清理。
1-1-11 | 土地翻耕 一、二类土 | 亩 | 128.2575 | 130 | 16673 |  | 130 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的土地翻耕工程量以亩为单位计价。 | 1.土地翻耕所涉及的人、材、机一切费用。2.文明施工及场地清理。
1-1-12 | 土坎修筑 | m3 | 5670.8375 | 18 | 102075 |  | 18 | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.土坎修筑所涉及的人、材、机一切费用。2.文明施工及场地清理。
1-1-13 | 干砌块石 挡土墙 | m3 | 3420.54 | 110 | 376259 |  | 110 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按干砌片石的体积以立方米为单位计价。 | 1.场地清理；2.基坑开挖、地基平整夯实，断面补挖；3.铺设垫层；4.铺砌片石；5.回填。
1-1-14 | M7.5浆砌片石挡土墙 | m3 | 1 | 194 | 194 |  | 194 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计价。2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积。 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实；2.浆砌片（块）石，设泄水孔及其滤水层；3.接缝处理；4.勾缝、抹面、墙背排水设施设置、墙背填料分层填筑；5.清理、废方弃运。
1-1-15 | C20混凝土压顶 | m3 | 36.495 | 450 | 16423 |  | 450 | 1.依据所示断面尺寸和混凝土强度等级，按照浇筑体积以立方米为单位计价。 | 1.清理结构表面；2.混凝土表面抹面收光；3.现场清理。
1-1-16 | 土源 客土 挖掘机挖装自卸汽车运土 （运距9KM） | m3 | 15313.2 | 24 | 367517 |  | 24 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的客土工程量以立方米为单位计价。（单价含运距9km） | 1.客土所涉及的全部费用。2.文明施工及场地清理。
| 土源客土超运 | m3•km | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1.依据图纸所示位置及范围，按实际客土工程量超运部分以立方米为单位计价。 | 1.挖、装、运输、卸车。2.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
二 | 灌溉与排水工程 | [5 empty] | 0
1 | 新建蓄水池（3.65m×3.65m×2.8m) | 个 | 6 | 20000 | 120000 |  | 20000 | 1.依据图纸所示位置及尺寸，按设计图中的蓄水池工程量以个为单位计价。 | 1.修建蓄水池的一切费用。2.文明施工及场地清理。
2 | 碎石垫层 | m3 | 15.36 | 130 | 1997 |  | 130 | 1.按图示密实体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、基地清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压。（含材料）
3 | C20混凝土渠道 | m3 | 41.476 | 450 | 18664 |  | 450 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土现浇的截水沟的体积以立方米为单位计量。 | 1.基坑开挖、场地清理；2.地基平整夯实，断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.钢筋制作与安装；6.混凝土浇筑、养护；7.回填。
4 | 块石换填 软土地基处理 | m3 | 10.44 | 50 | 522 |  | 50 | 1.按图示密实体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、基地清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压。（含材料）
三 | 田间道路工程 | [5 empty] | 0
1 | 表土剥离 挖掘机挖土 | m3 | 1097.64 | 2.5 | 2744 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的表土剥离以立方米为单位计价。 | 1.清除场地表面的垃圾、废料、表土（腐殖土）、草皮。2.指定地点堆放；3.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
2 | 液压岩石破碎机破碎岩石 坚石 | m3 | 1625.05 | 35 | 56877 |  | 35 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的石方工程量以立方米为单位计价。 | 1.石方冷破碎开挖。2.文明施工及场地清理。含机械开挖工料机全部费用。
3 | 碎石路基 厚度10cm | m3 | 292.16 | 130 | 37981 |  | 130 | 1.依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的体积以立方米为单位计价。 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；2.摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、整修。（含材料）
4 | C20水泥混凝土路面 厚度10cm | m2 | 1501.6 | 40 | 60064 |  | 40 | 1.依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑面积以平方米为单位计价。 | 1.检查和清理下承层、洒水湿润；2.模板制作、架设、安装、修整、拆除；3.运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压(刻）纹，养护；4.切缝、灌缝；5.初期养护。（含材料）
5 | 建筑物土方回填 机械夯填 | m3 | 498.57 | 30 | 14957 |  | 30 | 1.依据图纸所示结构物台背回填数量，按照压实的体积以立方米为单位计价。 | 1.基地翻松、压实、挖台阶；2.临时排水、翻晒；3.分层摊铺；4.洒水、压实、刷坡；5.整型。
6 | 标识牌安装 砌筑砂浆M7.5 | m2 | 0.9 | 20 | 18 |  | 20 | 1.依据图纸所示位置及工程数量，按照平方米为单位计价。 | 1.标识牌安装的一切费用。2.文明施工及场地清理。
7 | 标识牌瓷砖（300×300mm） | 个 | 8 | 30 | 240 |  | 30 | 1.依据图纸所示位置及工程数量，以个为单位计价。 | 1.标识牌瓷砖的一切费用。2.文明施工及场地清理。
8 | 软土地基处理 抛石挤淤 | m3 | 401.4 | 50 | 20070 |  | 50 | 1.按照抛石体积的片石数量，以立方米为单位计价。 | 1.临时排水；2.抛填片石；3.小石块、石屑填塞垫平；4.压实。（含材料）
9 | C20 水泥混凝土路面 厚度15cm | m2 | 1420 | 60 | 85200 |  | 60 | 1.依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑面积以平方米为单位计价。 | 1.检查和清理下承层、洒水湿润；2.模板制作、架设、安装、修整、拆除；3.运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压(刻）纹，养护；4.切缝、灌缝；5.初期养护。（含材料）
10 | 表土剥离外运 装载机挖装自卸汽车运土 | m3 | 3168 | 2.5 | 7920 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的表土剥离以立方米为单位计价。 | 1.清除场地表面的垃圾、废料、表土（腐殖土）、草皮。2.指定地点堆放；3.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
11 | 表土运回 挖掘机挖装自卸汽车运土 | m3 | 3168 | 2.5 | 7920 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的表土运回以立方米为单位计价。 | 1.含表土覆盖的一切人、材、机费用。
12 | 平地机平 一般平土 | m2 | 6336 | 1 | 6336 |  | 1 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的平土以平方米为单位计价。 | 1.平整土方；2.文明施工及场地清理。
五 | 其他工程 | [5 empty] | 0
2 | 项目标志牌 | 座 | 1 | 1520 | 1520 |  | 1520 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的标志牌以座为单位计价。 | 1.含项目标志牌的人、材、机一切费用。 | 6000
合计（元）： |  |  |  | 1772200 |  | 1772200

## 中坪镇关寨村等4个村
工程量清单及限价
项目名称：黔西市2025年新增耕地建设项目(中建乡、中坪镇、永燊乡、协和镇、花溪乡)片区设计、施工(EPC)总承包（Ⅰ标）--劳务分包
细目编号 | 工程名称 | 单位 | 工程数量 | 单价限价（元） （不含税） | 限价总价（元） | 报价下浮率（%） | 报价单价（元） | 计价规则 | 分包内容
1 | 临时用工 | 工日 | 50 | 150 | 7500 |  | 150 | 1.白天7：00-19：00内有效工作时间8小时为1工日； 2.夜间19：00-次日7：00内有效工作时间7小时为1工日； 3.工作时长不足的，可按比例折算。 | 1.用工申请人填写用工申请表； 2.用工记录需明确施工部位、工作内容及工程量、有效工作时间等； 3.当天用工当天开具点工单，项目领导签字确认，否则不予计价。
2 | 测量人员 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  | 15000 | 1.按项计价 | 1.测量人员费用。
3 | 机械转场 | 项 | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000 | 1.按项计价 | 1.机械转场费用。
一 | 土地平整工程 | 公顷 |  |  |  |  | 0
1 | 新增旱地平整区 | 公顷 |  |  |  |  | 0
1-1-1 | 推土机推树根 树身直径≤10cm | 棵 | 37411 | 2 | 74822 |  | 2 | 1.按实际推除树身、树根棵树为单位计价。 | 1.推除树身、树根；2.指定地点堆放；3.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
1-1-2 | 表土剥离 挖掘机挖土 | m3 | 11754.33 | 2.5 | 29386 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的表土剥离以立方米为单位计价。 | 1.清除场地表面的垃圾、废料、表土（腐殖土）、草皮。2.指定地点堆放；3.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
1-1-3 | 土方开挖 挖掘机挖土 | m3 | 6348.0555 | 2.5 | 15870 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的土方工程量以立方米为单位计价。 | 1.挖、装、运输、卸车。2.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
1-1-4 | 液压岩石破碎机破碎岩石 软石 | m3 | 1 | 12 | 12 |  | 12 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的石方工程量以立方米为单位计价。 | 1.石方冷破碎开挖。2.文明施工及场地清理。含机械开挖工料机全部费用。
1-1-5 | 液压岩石破碎机破碎岩石 次坚石 | m3 | 1 | 28 | 28 |  | 28
1-1-6 | 液压岩石破碎机破碎岩石 坚石 | m3 | 9079.8925 | 40 | 363196 |  | 40
1-1-7 | 推土机推土(三类土) | m3 | 6348.0555 | 1 | 6348 |  | 1 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的土石方工程量以立方米为单位计价。 | 1.推土机推土石方。2.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
1-1-8 | 平整石方 推土机推运石渣 | m3 | 2513.0682 | 1 | 2513 |  | 1
1-1-9 | 推土机推土(一、二类土) | m3 | 34612.33 | 1 | 34612 |  | 1
1-1-10 | 人工清理表土 碎石渣、杂草 | 亩 | 60.75 | 120 | 7290 |  | 120 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的清理表土等工程量以平方米为单位计价。 | 1.人工清理表土、碎石渣、杂草等。2.文明施工及场地清理。
1-1-11 | 土地翻耕 一、二类土 | 亩 | 121.497 | 130 | 15795 |  | 130 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的土地翻耕工程量以亩为单位计价。 | 1.土地翻耕所涉及的人、材、机一切费用。2.文明施工及场地清理。
1-1-12 | 土坎修筑 | m3 | 3326.1575 | 18 | 59871 |  | 18 | 1.依据图纸所示位置和形式，按照结构尺寸体积以立方米为单位计价。 | 1.土坎修筑所涉及的人、材、机一切费用。2.文明施工及场地清理。
1-1-13 | 干砌块石 挡土墙 | m3 | 3232.955 | 110 | 355625 |  | 110 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按干砌片石的体积以立方米为单位计价。 | 1.场地清理；2.基坑开挖、地基平整夯实，断面补挖；3.铺设垫层；4.铺砌片石；5.回填。
1-1-14 | M7.5浆砌片石挡土墙 | m3 | 159.6 | 194 | 30962 |  | 194 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计价。2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积。 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实；2.浆砌片（块）石，设泄水孔及其滤水层；3.接缝处理；4.勾缝、抹面、墙背排水设施设置、墙背填料分层填筑；5.清理、废方弃运。
1-1-15 | C20混凝土压顶 | m3 | 44.28 | 450 | 19926 |  | 450 | 1.依据所示断面尺寸和混凝土强度等级，按照浇筑体积以立方米为单位计价。 | 1.清理结构表面；2.混凝土表面抹面收光；3.现场清理。
1-1-16 | 土源 客土 挖掘机挖装自卸汽车运土 （运距9KM） | m3 | 13312.5 | 24 | 319500 |  | 24 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的客土工程量以立方米为单位计价。（单价含运距9km） | 1.客土所涉及的全部费用。2.文明施工及场地清理。
| 土源客土超运 | m3•km | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1.依据图纸所示位置及范围，按实际客土工程量超运部分以立方米为单位计价。 | 1.挖、装、运输、卸车。2.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
二 | 灌溉与排水工程 | [5 empty] | 0
1 | 新建蓄水池（3.65m×3.65m×2.8m) | 个 | 7 | 20000 | 140000 |  | 20000 | 1.依据图纸所示位置及尺寸，按设计图中的蓄水池工程量以个为单位计价。 | 1.修建蓄水池的一切费用。2.文明施工及场地清理。
2 | 碎石垫层 | m3 | 14.58 | 130 | 1895 |  | 130 | 1.按图示密实体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、基地清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压。（含材料）
3 | C20混凝土渠道 | m3 | 39.366 | 450 | 17715 |  | 450 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，按照不同强度等级混凝土现浇的截水沟的体积以立方米为单位计量。 | 1.基坑开挖、场地清理；2.地基平整夯实，断面补挖；3.铺设垫层；4.模板制作、安装、拆除；5.钢筋制作与安装；6.混凝土浇筑、养护；7.回填。
4 | 块石换填 软土地基处理 | m3 | 1 | 50 | 50 |  | 50 | 1.按图示密实体积以立方米为单位计价。 | 1.基坑开挖、基地清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压。（含材料）
三 | 田间道路工程 | [5 empty] | 0
1 | 表土剥离 挖掘机挖土 | m3 | 1447.41 | 2.5 | 3619 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的表土剥离以立方米为单位计价。 | 1.清除场地表面的垃圾、废料、表土（腐殖土）、草皮。2.指定地点堆放；3.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
2 | 液压岩石破碎机破碎岩石 坚石 | m3 | 1438.44 | 35 | 50345 |  | 35 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的石方工程量以立方米为单位计价。 | 1.石方冷破碎开挖。2.文明施工及场地清理。含机械开挖工料机全部费用。
3 | 碎石路基 厚度10cm | m3 | 193.19 | 130 | 25115 |  | 130 | 1.依据图纸所示压实厚度，按照铺筑的体积以立方米为单位计价。 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润；2.摊铺；3.整平、整型；4.洒水、碾压、整修。（含材料）
4 | C20水泥混凝土路面 厚度10cm | m2 | 246.4 | 40 | 9856 |  | 40 | 1.依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑面积以平方米为单位计价。 | 1.检查和清理下承层、洒水湿润；2.模板制作、架设、安装、修整、拆除；3.运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压(刻）纹，养护；4.切缝、灌缝；5.初期养护。（含材料）
5 | 建筑物土方回填 机械夯填 | m3 | 165.63 | 30 | 4969 |  | 30 | 1.依据图纸所示结构物台背回填数量，按照压实的体积以立方米为单位计价。 | 1.基地翻松、压实、挖台阶；2.临时排水、翻晒；3.分层摊铺；4.洒水、压实、刷坡；5.整型。
6 | 标识牌安装 砌筑砂浆M7.5 | m2 | 0.36 | 20 | 7 |  | 20 | 1.依据图纸所示位置及工程数量，按照平方米为单位计价。 | 1.标识牌安装的一切费用。2.文明施工及场地清理。
7 | 标识牌瓷砖（300×300mm） | 个 | 3 | 30 | 90 |  | 30 | 1.依据图纸所示位置及工程数量，以个为单位计价。 | 1.标识牌瓷砖的一切费用。2.文明施工及场地清理。
8 | 软土地基处理 抛石挤淤 | m3 | 338.75 | 50 | 16938 |  | 50 | 1.按照抛石体积的片石数量，以立方米为单位计价。 | 1.临时排水；2.抛填片石；3.小石块、石屑填塞垫平；4.压实。（含材料）
9 | C20 水泥混凝土路面 厚度15cm | m2 | 1685.5 | 60 | 101130 |  | 60 | 1.依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑面积以平方米为单位计价。 | 1.检查和清理下承层、洒水湿润；2.模板制作、架设、安装、修整、拆除；3.运输、浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压(刻）纹，养护；4.切缝、灌缝；5.初期养护。（含材料）
10 | 表土剥离外运 1m3装载机挖装自卸汽车运土 | m3 | 2046 | 2.5 | 5115 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的表土剥离以立方米为单位计价。 | 1.清除场地表面的垃圾、废料、表土（腐殖土）、草皮。2.指定地点堆放；3.文明施工及场地清理。含工料机全部费用。
11 | 表土运回 1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 | m3 | 2046 | 2.5 | 5115 |  | 2.5 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的表土运回以立方米为单位计价。 | 1.含表土覆盖的一切人、材、机费用。
12 | 平地机平 一般平土 | m2 | 4092 | 1 | 4092 |  | 1 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的平土以平方米为单位计价。 | 1.平整土方；2.文明施工及场地清理。
五 | 其他工程 | [5 empty] | 0
2 | 项目标志牌 | 座 | 1 | 1520 | 1520 |  | 1520 | 1.依据图纸所示位置及范围，按设计图中的标志牌以座为单位计价。 | 1.含项目标志牌的人、材、机一切费用。
合计(元）： |  |  |  | 1765829 |  | 1765829