## Sheet1
工程量清单及限价
项目名称：毕节市X502朱昌至岔河公路工程(K3~K11段)--劳务分包
细目编号 | 工程名称 | 单位 | 工程数量 | 单价限价（元）（不含税） | 限价总价（元） | 单价（元） | 总价（元） | 分包内容
1 | 普工 | 工日 | 500 | 150 | 75000 |  |  | 以实际发生为准
203 | 挖方路基
203-1-a | 挖土方 | m3 | 18034 | 8.5 | 153289 |  | 0 | 包含工作内容及要求： 1、土方开挖含挖、装、运所耗用人工、机械、材料及安全费用； 2、石方开挖含开炸、挖、装、运、解小(符合要求)等的人工、机械、材料、及安全等费用； 3、挖方边坡修整达到设计要求，特别是石方不能采用大爆破、只能采用光面爆破或预裂爆破，坡面达到光面爆破效果；施工中的危险源应及时清除； 4、填方层厚按规范要求施工，边坡清理后，应平整、直顺、密实，按规范路基须超填的部分(50cm)自行挖运，不另行计价，边坡坡度应达到设计要求； 5、路槽检平应低于设计高程20cm,再用小于10cm的粒料回填压实； 6、运距1KM内为免费运距，1KM以外每增运1KM每立方增加1元，不再计其他费用； 7、设计断面内的填料修筑的场内运输施工便道不另行计价，由土石方班组自行承担； 8、借、弃土场场地及边坡等附属工程须平整、完善； 9、没有按照《安全合同》及安全技术交底规定施工造成的事故一律由施工方自行负责； 10、便道维护由土石方班组自行负责； 11、检平单价为此工序所需所有人工、材料、机械、安全等费用； 12、挖土方单价构成：挖装土3.5元/m³,运3.5元/m³,土方边坡修整0.3元/m³(如边坡造成超挖及不平整，由施工班组自行负责修补，边坡修补合格后该部分给予计价),安全设施及管理费、保畅等其它费用0.7元/m³； 13、挖石方单价构成：开炸6.5元/m³,挖装石3.6/m³,运3.5元/m³,填方解小1.0元/m³,安全奖励基金0.5元/m³,保畅费0.5元/m³,填方边坡修整0.8元/m³,石方边坡修整0.6元/m³(如边坡造成超挖及不平整，由施工班组自行负责修补，边坡修补合格后该部分给予计价)； 14、土石比例按设计图纸计算，计价时在开挖断面内先以土方设计量计价。每月计价数量按现场收方计价，总数量不能超过设计数量； 15、边坡坍方一律按土方计价； 16、土石方班组责任段落的构造物基坑开挖，土石方班组必须服从技术员安排，配合砌体班组完成(含进出便道的修筑)； 17、土石方班组责任段落的砌体片石和换填片石用量，土石方班组必须提供至现场，运距1km内为免费运距； 18、施工中材料上涨、下跌因素不考虑单价变更。
-b1 | 挖石方（软石、次坚石、坚石） | m3 | 10786 | 18 | 194148 |  | 0
-b3 | 挖次坚石（冷开） | m3 | 913 | 29 | 26477 |  | 0
230-1-d | 土石方超运(远运利用及弃运) | m3.km | 114000 | 1 | 114000 |  | 0 | 包含内容：人、材、机一切费用。包含工序：运输距离超1km后计，包含内容：运输的所有费用及安全费用，工程量按实际发生方量计算。
204 | 填方路基
204-1-a | 利用土方(不含压实) | m3 | 30342 | 1.5 | 45513 |  | 0 | 包含内容：人材机一切费用（含检平整形机械，不含压路机），包含工序：开挖台阶、填料整平、边坡修整，路槽初平。松铺厚度满足相关要求。填方数量应扣除结构物（涵洞）体积。
204-1-b | 利用石方（不含压实） | m3 | 10287 | 1.5 | 15430.5 |  | 0
205 | 特殊地区路基处理
205-1-o | 片石换填 | m3 | 10597 | 15 | 158955 |  | 0 | 包含工作：挖除软基、石渣回填、整平压实、场地清理等。不含石渣材料费
205-9-h | 换填碎石（低填浅挖） | m3 | 2000 | 15 | 30000 |  | 0 | 包含内容：除材料（碎石土或石渣）外的所有工作。包含工序：基坑开挖、基地处理、回填、碾压安全文明施工场地。
205-10-a-5 | 钢塑土工格栅 | m2 | 940 | 0.5 | 470 |  | 0 | 包含内容：人工费，包含工序：人工摊铺、整平、搭接、固定。
207-1 | 边沟
207-1-a-1 | M7.5浆砌片(块)石矩形边沟 | m3 | 800 | 194 | 155200 |  | 0 | 包含内容：含材料（水泥、砂）的所有工作内容。包含工序：人工清基、砂浆搅拌、片石修整、砌筑、勾缝、文明施工及场地清理。包含材料场内转运费。不包含片石材料。
207-1-a-7 | M7.5浆砌片(块)石矩形边沟沟身-盖板边沟 | m3 | 3078.34 | 194 | 597197.96 |  | 0
207-1-c-6 | C25现浇混凝土边沟 | m3 | 1100 | 150 | 165000 |  | 0 | 包含内容：除材料（混凝土）外的所有工作内容，含模板。包含工序：清扫垃圾、拉线、安拆挡板、砼浇筑、振捣，模板转运、铺养生膜、含文明施工及场地清理。
207-1-e-1 | C30混凝土盖板-安装 | m3 | 597.81 | 125 | 74726.25 |  | 0 | 包含内容：人工费；包含工序，人工配合下车、场内搬运、人工安装。包含构件运输和叉车下车费用。
207-2-a-2 | 排水沟M7.5浆砌片石 | m3 | 550 | 194 | 106700 |  | 0 | 包含内容：含材料（水泥、砂）的所有工作内容。包含工序：人工清基、砂浆搅拌、片石修整、砌筑、勾缝、文明施工及场地清理。包含材料场内转运费。不包含片石材料。
207-3-a-1 | 截水沟M7.5浆砌片石 | m3 | 27 | 234 | 6318 |  | 0 | 包含内容：人工费（砂浆搅拌机、称重设备等）小型设备费，含材料（水泥、砂）的所有工作内容。包含工序：人工清基、砂浆搅拌、片石修整、砌筑、勾缝、文明施工及场地清理。包含材料场内转运费.不包含片石材料。
208-3-b-2 | 拱形骨架护坡 | m3 | 35.4 | 254 | 8991.6 |  | 0 | 包含内容：含材料（水泥、砂）的所有工作内容。包含工序：人工清基、砂浆搅拌、片石修整、砌筑、勾缝、拱圈镶边石C20砼预制块安装、文明施工及场地清理。包含材料场内转运费，搭拆脚手架费用。不包含片石材料。
209-3-a-5 | 浆砌片石加固路肩 | m3 | 1200 | 194 | 232800 |  | 0 | 包含内容：含材料（水泥、砂）的所有工作内容。包含工序：人工清基、砂浆搅拌、片石修整、砌筑、文明施工及场地清理。包含材料场内转运费。不包含片石材料。
208-8-d-1 | 三维网植草（挖方边坡） | m2 | 22892.1 | 10 | 228921 |  | 0 | 包含内容：人工费、机械费（喷植设备），不含材料； 包含工序：按配合要求喷撒草种、种合格比例灌木、洒水养护、后期维护。场内材料转运、文明施工及场地清理。
208-9-c-2 | 喷射厚层基材植被（挂网） | m2 | 9290.2 | 16 | 148643.2 |  | 0 | 包含内容：除网材、草种、钢筋材料外所涉及全部人材机费用，包含工序：坡面清理及堪补、打锚杆及挂镀锌网、喷射有机基材、喷播种子混合物、覆盖遮阳网、养护、文明施工及场地清理。
209 | 挡土墙
209-3-a-1 | M7.5浆砌片石护肩墙 | m3 | 4223.5 | 194 | 819359 |  | 0 | 包含内容：含材料（水泥、砂）的所有工作内容。包含工序：人工清基、砂浆搅拌、片石修整、砌筑、勾缝、文明施工及场地清理。包含材料场内转运费，搭拆脚手架费用。不包含片石材料。
209-3-a-2 | M7.5浆砌片石挡土墙-取、弃土场 | m3 | 506.88 | 194 | 98334.72 |  | 0
209-3-a-3 | M7.5浆砌片石仰斜式路肩墙 | m3 | 5927.45 | 194 | 1149925.3 |  | 0
| M7.5浆砌片石挡土墙-改移沟渠 | m3 | 196 | 194 | 38024 |  | 0
209-3-a-19 | M7.5浆砌片石护脚墙 | m3 | 432.93 | 194 | 83988.42 |  | 0
209-3-a-23 | M7.5浆砌片石路堑墙 | m3 | 800 | 194 | 155200 |  | 0
209-5-e-2 | C20片石混凝土挡墙 | m3 | 850 | 130 | 110500 |  | 0 | 包含内容：除材料（砼、片石）外的所有工作内容。包含工序:人工清基、支架搭拆、模板打油及关拆、加入片石、砼浇筑、振捣、养生、场地清理。
209-5-e-3 | 挖基坑土方 | m3 | 6359 | 8.5 | 54051.5 |  | 0 | 工程量以现场收方为准。包含内容：同路基挖土方。
第400章合计
-a | C30砼盖板预制及安装 | m3 | 11.2 | 250 | 2800 |  | 0 | 包含内容：除材料（混凝土）外的所有内容，包含工序：模板安装及加固、砼浇筑、振捣、修饰、养生、人工配合上车、文明施工及场地清理。
-b | 钢筋 | kg | 3003.7 | 0.7 | 2102.59 |  | 0 | 包含内容：除材料（钢筋）外所涉及的所有工作内容。包含工序：原材料及（半）成品场内转运、钢筋按图加工、安装、绑扎、焊接、文明施工及场地清理。
-c | C30台帽 | m3 | 16.9 | 138 | 2332.2 |  | 0 | 包含内容：除材料（砼）外的所有工作内容。包含工序:人工清基、支架搭拆、模板打油及关拆、砼浇筑、振捣、养生、场地清理。
-d | C25片石砼 | m3 | 154.4 | 130 | 20072 |  | 0 | 包含内容：除材料（砼、片石）外的所有工作内容。包含工序:人工清基、支架搭拆、模板打油及关拆、加入片石、砼浇筑、振捣、养生、场地清理。
-e | M7.5浆砌片石 | m3 | 284.8 | 194 | 55251.2 |  | 0 | 包含内容：含材料（水泥、砂）的所有工作内容。包含工序：人工清基、砂浆搅拌、片石修整、砌筑、勾缝、文明施工及场地清理。包含材料场内转运费，搭拆脚手架费用。不包含片石材料。
-f | 挖基坑土方 | m3 | 1017 | 8.5 | 8644.5 |  | 0 | 包含内容：含人、材、机所有工作内容。
-g | 防水层沥青 | m2 | 149.1 | 2 | 298.2 |  | 0 | 包含内容：除材料（防水层）外所有工作。
-h | 台背回填碎石土 | m3 | 366.4 | 3.5 | 1282.4 |  | 0 | 包含工序：除材料（碎石）外所有的工作内容。包含工序：基坑清理、回填、整平、压实、安全文明施工及场地清理。
总价合计（元）： |  |  |  |  | 5139946.54 |  | 0