## Sheet1
劳务合作工程量清单
项目名称：毕节市公路建设养护有限公司威宁县2026年农村公路大修工程（五标段）--劳务合作
细目编号 | 工程名称 | 单位 | 工程数量 | 单价限价 （不含税）（元） | 限价总价（元） | 单价下浮率（保留两位小数）（%） | 单价报价（元） | 报价总价（元） | 费用组成 | 计价规则 | 分包内容
1 | 交通维护用工 | 月 | 1 | 3600 | 3600 |  | 3600 | 3600 | 单价包含人工、小型机具费 | 1.白天7：00-19：00内有效工作时间8小时为1工日； 2.夜间19：00-次日7：00内有效工作时间7小时为1工日； 3.工作时长不足的，可按比例折算。 | 1.交通指挥、引导、维护。 每月按30工日计算。
202 | 场地清理 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
202-2 | 挖除旧路面 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
-a | 水泥混凝土路面（破碎处理后作基层碾压） | m3 | 989.1 | 2 | 1978.2 |  | 2 | 1978.2 | 1.单价包含一切费用。 2.不含废料运输。 | 1.按实际破碎平方数为单位计价。 | 1.机械路面破碎。
-b | 挖除破坏结构层及不合格填料 | m3 | 2440.5 | 25 | 61012.5 |  | 25 | 61012.5 | 1.单价包含一切费用； 2.单价包含1公里范围内指定地点堆放。 | 1.按实际挖除立方数为单位计价。 | 1.挖除；2.装卸、移运处理；3.场地清理、平整。
302 | 垫层 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
302-5 | 石渣换填 | m3 | 2440.5 | 5 | 12202.5 |  | 5 | 12202.5 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.按图示垫层密实体积以立方米为单位计价。 | 1.基底清理；2.临时排水；3.分层铺筑；4.分层碾压。
312 | 水泥混凝土面板 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
-a | 厚180mm | m3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| 18cmC30水泥混凝土（无砼路肩） |  | 2271.78 | 95 | 215819.1 |  | 95 | 215819.1 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据图纸所示厚度和混凝土强度等级，按照铺筑体积以立方米为单位计价。 | 1.检查和清理下承层、洒水湿润；2.模板制作（含模板）、架设、安装、修理、拆除；3.混凝土浇筑、振捣、真空吸水、抹平、压（刻）纹，养护；4.切缝、灌缝；5.初期养护；6.文明施工及场地清理。
320 | 拉毛混凝土面层 | m2 | 5446.01 | 1 | 5446.01 |  | 1 | 5446.01 | 1.单价包含一切费用。 2.不含废料运输。 | 1.按实际拉毛平方数为单位计价。 | 1.机械路面拉毛。
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
419-1 | 1-φ1.00钢筋混凝土圆管涵 | m |  |  | 0 |  | 0 | 0
a | 圆管涵涵身 ( φ1m） | m | 7 | 120 | 840 |  | 120 | 840 | 1.单价包含人工、模板、五金低耗和小型机具费用； 2.不包含涵管、垫层材料。 | 1.依据图纸所示，按不同孔径的涵身长度(进出口端墙外侧间距离)计算，以米为单位计价。 | 1.基坑排水、挖基、基底清理；2.基座砌筑或浇筑、垫层材料铺筑；3.铺涂防水层；4.涵管安装、接缝处理；5.砌筑进出口(端墙、翼墙、八字墙井口)；6.防水、防冻、防腐措施及回填。7.文明施工及场地清理。
b | 出水洞口八字墙 ( φ 1m） | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
c | 进水口：跌井及一字墙 ( φ 1m） | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| M7.5浆砌片石 | m3 | 3.08 | 140 | 431.2 |  | 140 | 431.2 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据图纸所示位置和断面尺寸，按图示不同强度等级水泥砂浆砌石体积以立方米为单位计价； 2.不扣除沉降缝、泄水孔、预埋件所占体积。 | 1.基坑开挖、清理、平整、夯实；2.浆砌片（块）石，设泄水孔及其滤水层；3.接缝处理；4.抹面、墙背排水设施设置、墙背填料分层填筑；5.清理、废方弃运。
419-4 | 涵洞清淤（含外运1KM） | m3 | 8 | 50 | 400 |  | 50 | 400 | 1.单价包含一切费用。 | 1.按实际挖除立方数为单位计价。 | 1.人工挖除；2.装卸、移运处理；3.场地清理、平整。
602 | 护栏 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
602-3 | 波形梁钢护栏 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
-a | 波形护栏加高利用（更换立柱） | m | 620 | 25 | 15500 |  | 25 | 15500 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号，按图示长度以米为单位计量。 | 1.基础施工（成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等）；2.波形梁及其匹配件安装；3.场地清理，弃方处理；4.补涂防腐涂装，端头安装、轮廓标安装、端头反光膜。
-b | 新建波形钢板护栏Gr-C-4E | m | 414 | 25 | 10350 |  | 25 | 10350 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据图纸所示位置、防撞等级、构造形式代号，按图示长度以米为单位计量。 | 1.基础施工（成孔、埋入或预埋立柱或预埋地脚螺栓等）；2.波形梁及其匹配件安装；3.场地清理，弃方处理；4.补涂防腐涂装，端头安装、轮廓标安装、端头反光膜。
604 | 道路交通标志 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
-a | △70铝合金标志牌（含基础，H3.2米，铝板厚3mm） | 个 | 7 | 260 | 1820 |  | 260 | 1820 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据设计图纸所示位置计算，按标志牌个数以块为单位计价。 | 1.基槽开挖、基础施工（含模板）、立柱、标志板及各种匹配件件制作与安装、弃方处理；场地清理及现场文明施工。
-b | ○80凸面镜 | 块 | 1 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据图纸所示位置，分不同类型的反光镜数量，以块为单位计价。 | 1.基础施工；2.反光镜安装；3.场地清理。
604-8 | 里程碑 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
-a | 混凝土里程牌 | 个 | 2 | 30 | 60 |  | 30 | 60 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据图纸所示位置及断面尺寸，分不同类型，按图示里程碑数量以个为单位计价。 | 1.基础施工或设置连接件；2.里程碑制作与安装。
605 | 道路交通标线 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
605-5 | 轮廓标 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
-b | 附着式轮廓标 | 个 | 133 | 2 | 266 |  | 2 | 266 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据图纸所示位置，按图示轮廓标数量以个为单位计价。 | 1.轮廓标安装；2.文明施工及场地清理。
606 | 道口桩 | 根 | 24 | 26 | 624 |  | 26 | 624 | 1.单价包含一切费用。 2.不含材料费。 | 1.依据图纸所示位置，按图示立面标记以根为单位计价。 | 1.材料转运及装卸、钻孔、安装等
合计（元）： |  |  | 330469.51 |  |  |  | 330469.51